Приложение № 1

к приказу от 02.02.2022г. № 35

**План-график**

 **по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в МБОУ «Аллероевская СШ №2»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.Организационно-управленческое и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО иООО** |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ООО.Формирование базы нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС НОО и ООО. | В течение всегопериода | ШМО | Приказы федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ООО |
|  | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Январь 2022  | Директор | Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО, протокол заседания рабочей группы |
|  | Разработка и утверждение Плана-графика «Дорожная карта» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022  | Рабочая группа | Приказ об утверждении «Дорожной карты» по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО |
|  | Проведение совещаний с педагогами образовательной организации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Март-май 2022 | Директор,заместитель директора по УВР ШМО | Протоколы |
|  | Анализ обеспеченности учебного фонда | Апрель-май 2022 | Администрация,библиотекарь | Аналитическая справка |
|  | Потребность учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Май-август 2022 | ШМО  | Заявка |
|  | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027гг. |  Март 2022 года | Рабочая группа | Протокол  |
|  | Проведение родительского собрания в 1-4 классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг. |  Март 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Проведение родительского собрания в 5-х классах, посвященного переходу на обновленный ФГОС НОО и ООО на период 2022-2027 гг. |  май 2022 года | Классные руководители | Протокол |
|  | Приведение школьных локальных нормативных актов, включая должностные инструкции работников в соответствие с требованиями ФГОС НОО и ООО | Июль-август | Рабочая группа | ЛНА |
| **2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО** |
|  | Оказание методической поддержки педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | 2022-2027 гг. | ШМО | Информационная справка |
|  | Анализ кадрового обеспечения, составление банка данных для повышения квалификации по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль-август2022 г. | ШМО | Аналитическая справка. Банк данных |
|  | Разработка и конструирование рабочих программ в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО на сайте www.edsoo.ru | Апрель-август2022 г. | ШМО | Регистрация на сайте www.edsoo.ru |
|  | Проведение семинаров с руководителями ШМО для педработников по вопросам реализации ООП пообновленным ФГОС НОО и ООО | В течение года | ШМО | Протоколы, ссылка  |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО** |
|  | Формирование нормативно-правовой базы введения обновленных ФГОС НОО и ООО федерального, регионального и муниципального уровней  | В течение 2021/22 учебного года | ШМО | Нормативно-правовые документыфедерального, регионального и муниципального уровней на сайте ОО |
|  | Внесение изменений в Программу развития, локальные нормативные акты ОО  | В течение 2021/22 учебного года | Директор | Приказ |
| **4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО** |
|  | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО | Март-апрель 2022 года | ШМО | Аналитическая справка |
|  | План-график повышения квалификации администрации и педагогических работников, участвующих в введенииосновной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Март-август | ШМО | Банк данных |
| **5. Мониторинг готовности образовательной организации к реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования** |
|  | Готовность ОО к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Март 2022г. | ШМО | Справка |
|  | Проведение методических совещаний с педагогами и с родительской общественностью по готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Март-май 2022г. | ШМО | Протоколы. Информация. |
| **6. Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО** |
| 21. | Размещение на официальном сайте информационных материалов по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль – декабрь 2022г. | Зам. по УВР, ВР, ИКТ | Документация. Ссылка |
| 22. | Изучение мнения родителей о переходе обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | Июль-август 2022-2027 гг. | Администрация, классные руководители  | Анкетирование, опрос, наблюдения |